## Project Charter Template
Quản lý dự án Website học bạ điện tử
General Project Information
Project No |  | Nhóm 1
Project Name |  | Quản lý dự án Website học bạ điện tử
Project Sponsor |  | Hiệu trưởng Nguyễn Tự Trọng
Project Manager |  | Trần Đức Huy
Email Address |  | tranduchuy2003@gmail.com
Phone Number |  | 98765436
Organizational Unit |  | Nhóm 1, Trường DH Công Nghiệp Hà Nội
Expected Start Date |  | 2024-05-20
Expected Completion Date |  | 2024-06-09
Estimated Costs |  | 50,000,000đ
Describe the Problem or Issue, Goals, Objectives, and Deliverables of this Project
Problem or Issue | - Thời gian ngắn cho 1 quá trình làm việc - Số vốn ít - Chưa thống nhất được phương pháp giải quyết công việc
Purpose of Project | Triển khai ứng dụng quản lí học bạ nhằm tiết kiệm thời gian cho người sử dụng, áp dụng công nghệ số vào học bạ
Business Case | Yêu cầu kiểm soát chặt chẽ ngân sách, các vật phẩm, server cần mua để hoàn thành dự án, báo cáo chi tiêu đầy đủ.
Goals / Metrics | "- Ứng dụng web chạy ổn định trên các trình duyệt web: Google Chome, Cốc Cốc, Microsoft Edge, Firefox, Safari, Torch Browser, Vivaldi, Mozilla - Tương thích với nhiều loại thiết bị: Desktop, Laptop, Tablet, Smartphone - Cung cấp thông tin chi tiết về học sinh, lớp học, môn học - Tốc độ tải trang nhanh: trung bình không quá 3s - Bảo mật thông tin và dữ liệu "
Expected Deliverables | - Sản phẩm phần mềm - Source code - Tài liệu liên quan (Tài liệu phân tích, tài liệu kiểm thử, tài liệu thiết kế, tài liệu thông tin hệ thống, điều lệ dự án)"
Define the Project Scope and Schedule
Within Scope | - Quản lí dự án: Điều lệ dự án, dự toán ngân sách - Thu thập và phân tích yêu cầu người dùng - Thiết kế: Thiết kế CSDL, Thiết kế chức năng, Thiết kế giao diện - Code - Thẩm định - Nghiệm Thu và bàn giao sản phẩm: Đưa trang web vào hoạt động, bàn giao sản phẩm
Outside of Scope | - Chọn hosting và tên miền
Tentative Schedule |  | Key Milestone | Start |  | Complete
|  | Quản lý dự án | 2024-05-20 |  | 2024-06-09
|  | Thu thập và phân tích yêu cầu | 2024-05-21 |  | 2024-05-23
|  | Thiết kế | 2024-05-23 |  | 2024-05-25
|  | Triển khai chương trình (code) | 2024-05-25 |  | 2024-06-05
|  | Thẩm định | 2024-06-05 |  | 2024-06-07
|  | Nghiệm thu và bàn giao sản phẩm | 2024-06-08 |  | 2024-06-09
Define the Project Resources and Costs
Project Team |  | Nhóm 1: Trần Đức Huy, Nông Quốc Mạnh, Trương Văn Minh, Trương Quốc Tuấn
Support Resources |  | Sự hỗ trợ phân tích từ chuyên gia, các nhân viên thu thập thông tin, đội hỗ trợ thiết kế module thanh toán
Special Needs |  | gv. Hoàng Quang Huy
Cost Type |  | Vendor / Labor Names | Rate | Qty | Amount
Labor |  | Trần Đức Huy | 10,000,000đ | 1 | 10,000,000đ
Labor |  | Nông Quốc Mạnh | 10,000,000đ | 1 | 10,000,000đ
Labor |  | Trương Văn Minh | 10,000,000đ | 1 | 10,000,000đ
Labor |  | Trương Quốc Tuấn | 10,000,000đ | 1 | 10,000,000đ
Nhân viên thu thập thông tin |  | Thuê tự do | 5,000,000đ | 2 | 5,000,000đ
Tiền thuê server |  | ICLOUD | 2,000,000đ | 1 | 2,000,000đ
|  |  | Total Costs |  | 52,000,000đ
Define the Project Benefits and Customers
Process Owner |  | Trần Đức Huy: Quản lý dự án, Backend Developer Nông Quốc Mạnh: Frontend Developer Trương Văn Minh: Frontend Developer Trương Quốc Tuấn: Backend Developer, Tester
Key Stakeholders |  | 4 thành viên tham gia và phụ huynh học sinh, cán bộ giáo viên trong trường
Final Customer |  | Hiệu trưởng trường Tiêu học ABC, Cán bộ giáo viên, Phụ huynh học sinh
Expected Benefits |  | Websites tối thiểu lỗi, ngân sách đảm bảo không thiếu so với dự kiến,
Type of Benefit |  | Describe Basis of Estimate |  |  | Est Benefit
Specific Cost Savings |  | Đội ngũ xây dựng dự án gồm các thành viên có chuyên môn cao |  |  | không cần thuê tự do
Enhanced Revenues |  | Dễ dàng theo dõi kết quả học tập từ xa thông qua mạng internet
Higher Productivity (Soft) |  | Giải quyết được các vấn đề khi sử dụng giấy viết
Improved Compliance |  | Quản lý linh hoạt, năng cao hiệu xuất
Better Decision Making |  | Quản lý linh hoạt, năng cao hiệu xuất
Less Maintenance |  | - Chương trình hoạt động đúng các chức năng - Không có yêu cầu thêm về chức năng - Quản lý nội bộ, trách các dạng tấn công
Other Costs Avoided |  | - Thuê thiết kế - Thuê tester
0
Describe Project Risks, Constraints, and Assumptions
Risks |  | - Thông tin Thu thập được không chính xác - yêu cầu dự kiến của bên người dùng có sự thay đổi
Constraints |  | Hạn chế về công nghệ, cần hướng dẫn sử dụng cho người dùng cuối
Assumptions
Prepared by: |  | Trương Quốc Tuấn | Date: | 20/5/2024